## Sheet1
සංවර්ධන වැඩසටහන් - 2021
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය : සෙවනගල
2021.11.23 දිනට ප්‍රගතිය
අ:අ: | අමාත්‍යංශය | වැඩසටහන | වසම | ව්‍යාපෘති යෝජනාව | ප්‍රතිපාදන මුදල(රු.) | ප්‍රගතිය | අත රැඳවුම්
1 | වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය | ග්‍රාමීය සාම්ප්‍රදායික ගම්මාන ඒකාබද්ධ සංවර්ධන වැඩසටහන 2021 | කොවුල්ආර | සෙවනගල සෙරමික් ආශ්‍රිත නිශ්පාදන ගම්මාන ව්‍යාපෘතිය | 4,940,000.00 (රු.2,425,000.00ක ප්‍රතිපාදන ලැබී ඇත) | මිළගණන් කැඳවා ඇත.ඇස්තමේන්තුවේ අයිතම කිහිපයක් සංශෝධනයට යොමු කර ඇති අතර ඒ සඳහා අනුමැතිය ලැබී ඇත. | 85934.22
2 | වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය | එක් ග්‍රාම නිලධාරී වසමකට එක් ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ව්‍යවසායකයෙකු බිහි කිරීමේ වැඩසටහන 2021 | වසම් 14 | එක් ග්‍රාම නිලධාරී වසමකට එක් ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ව්‍යවසායකයෙකු බිහි කිරීමේ වැඩසටහන 2021 | 1400000 | මිළගණන් කැඳවීමට ගිණුම් අංශය වෙත යොමු කර ඇත.
3 | කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය (ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මැතිතුමා) | සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දීම | මහගම - 24 | සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දීම |  | සාධ්‍යතාවය අදාළ ආයතනය වෙත යොමු කර ඇත.
මුතුමිණිගම - 14
සෙවනගල - 25
නුගේගලයාය - 6
හබරුගල - 1
ඉඳිකොළපැලැස්ස - 13
හබරළුවැව - 5
බහිරාව - 2
එකතුව - 90
4 | ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශය (ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය ගයාශාන් නවනන්ද මැතිතුමා) | සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දීම සඳහා ප්‍රතිලාභීන් තෝරා ගැනීම. | මහගම - 13 | සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දීම |  | යොමු කර ඇති ආකෘතියට අනුව සාධ්‍යතාවය අදාළ ආයතනය වෙත යොමු කර ඇත.
මුතුමිණිගම - 06
සෙවනගල - 04
නුගේගලයාය - 01
හබරුගල - 02
ඉඳිකොළපැලැස්ස - 21
හබරළුවැව - 03
බහිරාව - 02
වැලිආර - 01
හබරත්තාවෙල - 01
කටුපිලගම - 05
පුංචිවැව - 01
කිරිවැව - 02
එකතුව - 62
5