## ජල
සංවර්ධන වැඩසටහන් ප්‍රගතිය - 2021
අමාත්‍යංශය - මාර්ග සංවර්ධන, නිවාස, ජල සම්පාදන, වතු යටිතල පහසුකම්, සමුපකාර සහ ද්‍රවිඩ මාධ්‍ය අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය
ඌව පළාත් සභාව
ප්‍රා.ලේ කා - සෙවනගල
2021.11.22 දිනට ප්‍රගතිය
අනු අංකය | වැඩසටහන | අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘතිය | අනුමත කළ ප්‍රතිපාදන මුදල (රු.) | භෞතික ප්‍රගතිය
[5 empty] | 0-10% | 11%-25% | 26%-50% | 51%-75% | 76% - 99% | 100% | වියදම
1 | ජල සම්පාදන වැඩසටහන | 1 | නෙළුම් වැව ජල පෝෂකය සංරක්ෂණය කිරීම - ආරක්ෂිත වැට ඉඳි කිරීම | 100000 | [5 empty] | 1 | 98317.3
එකතුව |  | 1 |  | 100000 | [5 empty] | 1 | 98317.3
ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති - භෞතික ප්‍රගතිය
0% - 10% ව්‍යාපෘතිය අනුමත කර, ප්‍රතිපාදන ලබා දි තිබීම/ඇස්තමේන්තු සකස් කර තිබිම
11% - 25% ගිවිසුම්ගත වි ඉදිකිරිම් ආරම්භ කර තිබිම
26% - 50% ඇස්තමේන්තුගත වැඩ කොටස් වලින් 26% සිට 50%ක වැඩ අවසන් කර තිබිම
51% - 75% ඇස්තමේන්තුගත වැඩ කොටස් වලින් 51% සිට 99%ක වැඩ අවසන් කර තිබිම
76% - 100% ඉදිකිරිම් අවසන් කර ගෙවීම් සිදු කිරීම

## ධීවර
සංවර්ධන වැඩසටහන් ප්‍රගතිය - 2021
අමාත්‍යංශය - කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග, සත්ව නිෂ්පාදන හා මිරිදිය ධීවර කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යංශය
ඌව පළාත් සභාව
ප්‍රා.ලේ කා - සෙවනගල
2021.11.22 දිනට ප්‍රගතිය
අනු අංකය | වැඩසටහන | අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘතිය | අනුමත කළ ප්‍රතිපාදන මුදල (රු.) | භෞතික ප්‍රගතිය
[5 empty] | 0-10% | 11%-25% | 26%-50% | 51%-75% | 76% - 99% | 100% | වියදම
1 | මිරිදිය ධීවර සංවර්ධන වැඩසටහන | 1 | කටුපිලගම තොටුපොළ සංවර්ධනය කිරීම | 799108.55 |  |  |  |  | 1
එකතුව |  | 1 |  | 799108.55 |  |  |  |  | 1
ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති - භෞතික ප්‍රගතිය
0% - 10% ව්‍යාපෘතිය අනුමත කර, ප්‍රතිපාදන ලබා දි තිබීම/ඇස්තමේන්තු සකස් කර තිබිම
11% - 25% ගිවිසුම්ගත වි ඉදිකිරිම් ආරම්භ කර තිබිම
26% - 50% ඇස්තමේන්තුගත වැඩ කොටස් වලින් 26% සිට 50%ක වැඩ අවසන් කර තිබිම
51% - 75% ඇස්තමේන්තුගත වැඩ කොටස් වලින් 51% සිට 99%ක වැඩ අවසන් කර තිබිම
76% - 100% ඉදිකිරිම් අවසන් කර ගෙවීම් සිදු කිරීම

## ග්‍රාම සංවර්ධන
සංවර්ධන වැඩසටහන් ප්‍රගතිය - 2021
අමාත්‍යංශය - ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
ඌව පළාත් සභාව
ප්‍රා.ලේ කා - සෙවනගල
2021.11.22 දිනට ප්‍රගතිය
අනු අංකය | වැඩසටහන | අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘතිය | අනුමත කළ ප්‍රතිපාදන මුදල (රු.) | භෞතික ප්‍රගතිය
[5 empty] | 0-10% | 11%-25% | 26%-50% | 51%-75% | 76% - 99% | 100% | වියදම
1 | ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන | 2 | සෙවනගල නවහිරු ප්‍රජාශාලාවේ ඉතිරි වැඩ කිරීම | 497848.15 |  |  |  |  | 1
2 |  |  | කිරිඉබ්බන්වැව උදාර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිශාලාවේ වැඩ අවසන් කිරීම | 237258.44 | [5 empty] | 1 | 233892.28
එකතුව |  | 2 |  | 735106.59 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 233892.28
ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති - භෞතික ප්‍රගතිය
0% - 10% ව්‍යාපෘතිය අනුමත කර, ප්‍රතිපාදන ලබා දි තිබීම/ඇස්තමේන්තු සකස් කර තිබිම
11% - 25% ගිවිසුම්ගත වි ඉදිකිරිම් ආරම්භ කර තිබිම
26% - 50% ඇස්තමේන්තුගත වැඩ කොටස් වලින් 26% සිට 50%ක වැඩ අවසන් කර තිබිම
51% - 75% ඇස්තමේන්තුගත වැඩ කොටස් වලින් 51% සිට 99%ක වැඩ අවසන් කර තිබිම
76% - 100% ඉදිකිරිම් අවසන් කර ගෙවීම් සිදු කිරීම

## අයුර්වේද
සංවර්ධන වැඩසටහන් ප්‍රගතිය - 2021
අමාත්‍යංශය - ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව
ඌව පළාත් සභාව
ප්‍රා.ලේ කා - සෙවනගල
2021.11.22 දිනට ප්‍රගතිය
අනු අංකය | වැඩසටහන | අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘතිය | අනුමත කළ ප්‍රතිපාදන මුදල (රු.) | භෞතික ප්‍රගතිය
[5 empty] | 0-10% | 11%-25% | 26%-50% | 51%-75% | 76% - 99% | 100% | වියදම
1 | ආයුර්වේද රෝහල් සංවර්ධන වැඩසටහන | 1 | කිරිඉබ්බන්වැව ආයුර්වේද රෝහලේ අත්‍යවශ්‍ය සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම | 227760.8 |  |  |  |  | 1
එකතුව |  | 1 |  | 227760.8
ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති - භෞතික ප්‍රගතිය
0% - 10% ව්‍යාපෘතිය අනුමත කර, ප්‍රතිපාදන ලබා දි තිබීම/ඇස්තමේන්තු සකස් කර තිබිම
11% - 25% ගිවිසුම්ගත වි ඉදිකිරිම් ආරම්භ කර තිබිම
26% - 50% ඇස්තමේන්තුගත වැඩ කොටස් වලින් 26% සිට 50%ක වැඩ අවසන් කර තිබිම
51% - 75% ඇස්තමේන්තුගත වැඩ කොටස් වලින් 51% සිට 99%ක වැඩ අවසන් කර තිබිම
76% - 100% ඉදිකිරිම් අවසන් කර ගෙවීම් සිදු කිරීම

## කෘෂි
සංවර්ධන වැඩසටහන් ප්‍රගතිය - 2021
අමාත්‍යංශය - කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග, සත්ව නිෂ්පාදන හා මිරිදිය ධීවර කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යංශය
ඌව පළාත් සභාව
ප්‍රා.ලේ කා - සෙවනගල
2021.11.22 දිනට ප්‍රගතිය
අනු අංකය | වැඩසටහන | අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | ව්‍යාපෘතිය | අනුමත කළ ප්‍රතිපාදන මුදල (රු.) | භෞතික ප්‍රගතිය
[5 empty] | 0-10% | 11%-25% | 26%-50% | 51%-75% | 76% - 99% | 100% | වියදම
1 | කෘෂි මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන | 1 | කොවුල්ආරගම දකුණ ප්‍රධාන ඇළේ සිට 3 පාලම දක්වා කෘෂි මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය | 999951.55 |  |  |  |  | 1
එකතුව |  | 1 |  | 999951.55 |  |  |  |  | 1
ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති - භෞතික ප්‍රගතිය
0% - 10% ව්‍යාපෘතිය අනුමත කර, ප්‍රතිපාදන ලබා දි තිබීම/ඇස්තමේන්තු සකස් කර තිබිම
11% - 25% ගිවිසුම්ගත වි ඉදිකිරිම් ආරම්භ කර තිබිම
26% - 50% ඇස්තමේන්තුගත වැඩ කොටස් වලින් 26% සිට 50%ක වැඩ අවසන් කර තිබිම
51% - 75% ඇස්තමේන්තුගත වැඩ කොටස් වලින් 51% සිට 99%ක වැඩ අවසන් කර තිබිම
76% - 100% ඉදිකිරිම් අවසන් කර ගෙවීම් සිදු කිරීම

## All progress
සංවර්ධන වැඩසටහන් ප්‍රගතිය - 2021
ඌව පළාත් සභාව
ප්‍රා.ලේ කා - සෙවනගල
2021.11.22 දිනට ප්‍රගතිය
අනු අංකය | අමාත්‍යංශය/ දෙපාර්තමේනතුව | වැඩසටහන | අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව | අනුමත ව්‍යාපෘතිය | අනුමත කළ ප්‍රතිපාදන මුදල (රු.) | භෞතික ප්‍රගතිය
[6 empty] | 0-10% | 11%-25% | 26%-50% | 51%-75% | 76% - 99% | 100% | වියදම (රු.)
1 | ඌව පළාත් ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව | ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන - 2021 | 2 | සෙවනගල නවහිරු ප්‍රජාශාලාවේ ඉතිරි වැඩ කිරීම | 497848.15 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | කිරිඉබ්බන්වැව උදාර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිශාලාවේ වැඩ අවසන් කිරීම | 237258.44 | [5 empty] | 1 | 233892.28
2 | ඌව පළාත් ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශය | ජල සම්පාදන වැඩසටහන - 2021 | 1 | නෙළුම් වැව ජල පෝෂකය සංරක්ෂණය කිරීම - ආරක්ෂිත වැට ඉඳි කිරීම. | 100000 | [5 empty] | 1 | 98317
3 | ඌව පළාත් මිරිදිය ධීවර කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යංශය | මිරිදිය ධීවර සංවර්ධන වැඩසටහන - 2021 | 1 | කටුපිලගම තොටුපොළ සංවර්ධනය කිරීම | 799108.55 |  |  |  |  | 1
4 | ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යංශය | කෘෂි මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2021 | 1 | කොවුල්ආරගම දකුණ ප්‍රධාන ඇළේ සිට 3 පාලම දක්වා කෘෂි මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය | 999951.55 |  |  |  |  | 1
5 | ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව | ආයුර්වේද රෝහල් සංවර්ධන වැඩසටහන - 2021 | 1 | කිරිඉබ්බන්වැව ආයුර්වේද රෝහලේ අත්‍යවශ්‍ය සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම | 227760.8 |  |  |  |  | 1
එකතුව |  |  |  |  | 2861927.49 |  |  |  |  | 4 | 2 | 332209.28
ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති - භෞතික ප්‍රගතිය
0% - 10% ව්‍යාපෘතිය අනුමත කර, ප්‍රතිපාදන ලබා දි තිබීම/ඇස්තමේන්තු සකස් කර තිබිම
11% - 25% ගිවිසුම්ගත වි ඉදිකිරිම් ආරම්භ කර තිබිම
26% - 50% ඇස්තමේන්තුගත වැඩ කොටස් වලින් 26% සිට 50%ක වැඩ අවසන් කර තිබිම
51% - 75% ඇස්තමේන්තුගත වැඩ කොටස් වලින් 51% සිට 99%ක වැඩ අවසන් කර තිබිම
76% - 100% ඉදිකිරිම් අවසන් කර ගෙවීම් සිදු කිරීම